## Projeto_v002
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | PROJETO : PROTHEUS | [6 empty] | GRÁFICO DE GANTT SIMPLES
Insira o Nome da empresa na célula B2. | CLIENTE: HPF |  | Início do projeto: | 2023-11-20
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  |  | Semana de exibição: | 1 | Treinamento | Implantação
A Semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  |  | Total Horas | 232:00 |  |  |  | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-11-20 to 2024-03-10
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | Qt Horas | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-11-20 to 2024-03-10
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Simulação em base teste e Cadastro em base de produção |  |  | 0:00
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | 1 - Estoque | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 92
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | 2. Fiscal | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 93
| 3. Gestão de Projetos | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 94
| 4. Ativo Fixo | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 95
| 5. Contabilidade | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-02-23 | 2024-02-23
| Simulação em base teste e Cadastro em base de produção |  |  | 0:00
| 1 - Estoque | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 99
| 2. Fiscal | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 100
| 3. Gestão de Projetos | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 101
| 4. Ativo Fixo | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 102
| 5. Contabilidade | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 103
Esta é uma linha vazia | Acompanhamento para entrada em produção |  |  | 0:00
Esta linha marca o final do Cronograma de projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | 1 - Estoque | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 106
| 2. Fiscal | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 107
| 3. Gestão de Projetos | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 108
| 4. Ativo Fixo | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 109
| 5. Contabilidade | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 110
Esta é uma linha vazia | Acompanhamento para entrada em produção |  |  | 0:00
Esta linha marca o final do Cronograma de projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | 1 - Estoque | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 113
| 2. Fiscal | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 114
| 3. Gestão de Projetos | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 115
| 4. Ativo Fixo | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 116
| 5. Contabilidade | Reginaldo Pereira | 0% | 0:00 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 117

## Andamento do Projeto
Etapa | Previsto | Realizado | Indice
Levantamento | 100% | 100% | 0%
Parametrização | 100% | 65% | 35%
Capacitação | 100% | 25% | 75%
Acompanhamento | 100% | 0% | 100%