## ATIVO FIXO
Roteiro de Testes de Processos
Data: |  | Módulo: ATIVO FIXO
Projeto:
ID | Atividade/Descrição | Rotina | Integração c/ outro Módulo/Depto | MIT010 | Qtd Mínima de Registros a Incluir | Responsável | Departamento | Realizado Dt. Inicio | Realizado Dt. Fim | Status
Pré-requisitos
1 | Levantar Notas Fiscais de aquisição de bens do Ativo Fixo. | Manual |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
2 | Levantar Notas Fiscais de venda de bens do Ativo Fixo. | Manual |  |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
3 | Levantar Notas Fiscais de transferencias entre filiais de bens do Ativo Fixo. | Manual |  |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
Cadastros
4 | Cadastrar Grupo de Bens. | ATFA271 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
5 | Cadastrar Moeda. | MATA090 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
6 | Cadastrar Apólices de Seguro. | ATFA300 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
7 | Cadastrar Ações. | ATFA260 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
8 | Cadastrar Pessoas x Responsáveis por Bens. | ATFA190 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
Processos Principais
9 | Digitar Nota Fiscal de Entrada de Bem de Ativo Fixo. | MATA103 | Compras |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
10 | Fazer a Classificação de Compras no Ativo Fixo. | ATFA240 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
11 | Cadastrar uma descrição estendida. | ATFA160 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
12 | Fazer Aquisições no Ativo Fixo. | ATFA010 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
13 | Fazer Baixas de bens. | ATFA030 |  |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
14 | Fazer Transferencia de bens entre filiais. | ATFA060 |  |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
15 | Fazer Apliação de bens. | ATFA150 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
16 | Executar a rotina de inventario. | ATFA210 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
17 | Bloquear de Desbloquear Depreciação. | ATFA200 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
18 | Executar a rotina de Cálculo da Depreciação. | ATFA050 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
19 | Executar a rotina de Descálculo da Depreciação. | ATFA070 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
20 | Executar a Virada Anual. | ATFA080 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
Consultas e Relatórios
21 | Gerar relatório de Posição Valorizada. | ATFR070 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
22 | Gerar relatório de Razão Auxiliar de Depreciação. | ATF4130 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado

## CONTABILIDADE
Roteiro de Testes de Processos
Data: 10/09/2015 |  | Módulo: CONTABILIDADE
Projeto: MAN0000001-02 - Implantação Backoffice + Contábil
ID | Atividade/Descrição | Rotina | Integração c/ outro Módulo/Depto | MIT010 | Qtd Mínima de Registros a Incluir | Responsável | Departamento | Realizado Dt. Inicio | Realizado Dt. Fim | Status
Pré-requisitos
1 | Sistema populado com Notas Fiscais de Entrada | Integração | Compras |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
2 | Sistema populado com Notaa Fiscais de Saída | Integração | Faturamento |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
3 | Sistema populado com Movimentação de Estoque | Integração | Estoques |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
4 | Sistema populado com Movimento Financeiro - Contas a Receber | Integração | Contas a Receber |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
5 | Sistema populado com Movimento Financeiro - Contas a Pagar | Integração | Contas a Pagar |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
6 | Sistema populado com Movimento Financeiro - Movimentação Bancaria | Integração | Tesouraria |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
Cadastros
7 | Cadastro Calendário Contábil | CTBA010 |  |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
8 | Cadastro de Moedas Contábeis | CTBA140 |  |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
9 | Cadastro Moedas X Calendário | CTBA200 |  |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
10 | Configurações Contábeis | CTBA130 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
11 | Cadastro de Plano de Contas | CTBA020 |  |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
12 | Cadastro de Centro de Custos | CTBA180 |  |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
13 | Cadastro de Item Contábil | CTBA020 |  |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
14 | Cadadastro de Cambio | CTBA150 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
15 | Cadastro de Histórico Inteligente | CTBA070 |  |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
16 | Cadastro de Relacionamento | CTBA090 |  |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
17 | Cadastro de Contabilista | CTBA015 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
18 | Cadastro de Participante | CTBA016 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
19 | Plano de Contas Referencial Para Receita Federal | CTBA025 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
20 | Amarração Plano de Contas X Referencial | CTBA250 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
Processos Principais
21 | Configurar Lançamento Padrão | CTBA080 |  |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
22 | Cadastrar Lançamento Contábil Automático | CTBA102 |  |  | 20 |  |  |  |  | Não Iniciado
23 | Contabilização Off-line - Ativo Fixo | ATF370 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
24 | Contabilização Off-line - Compras | CTBANFE |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
25 | Contabilização Off-line - Recalculo do Custo Médio | MATA331 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
26 | Contabilização Off-line - Faturamento | CTBANFS |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
27 | Contabilização Off-line - Financeiro | FINA370 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
28 | Conferência de Lançamento | CTBA355 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
29 | Efetivação de Pré Lançamento | CTBA350 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
30 | Relatório de Conferência de Lançamento | CTBR355 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
31 | Configurar Lançamento TXT | CTBA080 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
32 | Contabilização TXT | CTBA500 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
33 | Efetuar Movimento de alteração no Lançamento Contábil Automático | CTBA102 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
34 | Contabilização TXT - Folha de Pagamento | CTBA500 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
35 | Executar Saldos Compostos | CTBA360 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
36 | Executar Reprocessamento | CTBA190 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
37 | Calendário Contábil | CTBA010 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
38 | Apuração de Resultado | CTBA211 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
39 | Estorno da Apuração | CTBA215 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
40 | Encerramento do Exercicio | CTBA400 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
41 | Cadastrar Visão Gerencial | CTBA161 |  |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
42 | Configuração de livros | CTBA130 |  |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
Consultas e Relatórios
43 | Relatório DRE | CTBR510 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
44 | Relatório Balanço Patrimonial | CTBR500 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
45 | Relatório DFC | CTBR560 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
46 | Balancete | CTBR040 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
47 | Balancete por centro de custo | CTBR200 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
48 | Balancete por item | CTBR120 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado

## ESTOQUE
Roteiro de Testes de Processos
Data: |  | Módulo: ESTOQUE
Projeto:
ID | Atividade/Descrição | Rotina | Integração c/ outro Módulo/Depto | MIT010 | Qtd Mínima de Registros a Incluir | Responsável | Departamento | Realizado Dt. Inicio | Realizado Dt. Fim | Status
Pré-requisitos
1 | Levantar os principais produtos movimentados no mês. | Manual |  |  | 20 |  |  |  |  | Não Iniciado
2 | Levantar as principais movimentações dos produtos acima no mês vigente. | Manual |  |  | 20 |  |  |  |  | Não Iniciado
3 | Levantar os saldos e custos em estoque dos produtos acima na data atual. | Manual |  |  | 20 |  |  |  |  | Não Iniciado
Cadastros
4 | Cadastrar os Locais de Estoque (Almoxarifados) que serão utilizados nas movimentações. | AGRA045 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
5 | Cadastrar os Tipos de Movimentações de Requisição que serão utilizados. | MATA230 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
6 | Cadastrar os Tipos de Movimentações de Devolução que serão utilizados. | MATA230 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
7 | Incluir os Produtos levantados nos pré-requisitos (acima), que ainda não tiverem cadastrados. | MATA010 |  |  | 20 |  |  |  |  | Não Iniciado
8 | Incluir os Saldos Iniciais dos Produtos. | MATA220 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
Processos Principais
9 | Fazer movimentações internas de requisição. | MATA241 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
10 | Fazer movimentações internas de devolução. | MATA241 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
11 | Fazer transferência de materiais entre almoxarifados. | MATA261 |  |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
12 | Gerar relatório de Posição de Estoque. | MATR260 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
13 | Incluir uma contagem de inventário simulando o processo real. | MATA270 |  |  | 20 |  |  |  |  | Não Iniciado
14 | Gerar relatório de divergências de inventário e analisar. | MATR287 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
15 | Rodar rotina de Acerto de Inventário. | MATA340 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
16 | Gerar novamente o relatório de Posição de Estoque e analisar os itens inventariados. | MATR260 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
17 | Rodar rotina de recálculo do custo médio | MATA330 | Contabilidade |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
18 | Somente após todos os protótipos, de todos os módulos, terem sido realizados rodar a rotina de Virada de Saldos para fazer o fechamento do estoque. | MATA280 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
19 | Entrar nas movimentações intenas e fazer um estorno de movimentação. | MATA241 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
20 | Entrar nas transferências intenas e fazer um estorno de transferência. | MATA261 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
Consultas e Relatórios
21 | Gerar relatório de Kardex e analisar | MATR910 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
22 | Gerar relatório de Saldos em Estoque e analisar | MATR255 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado

## FISCAL
Roteiro de Testes de Processos
Data: 10/09/2015 |  | Módulo: FISCAL
Projeto: MAN0000001-02 - Implantação Backoffice + Fiscal
ID | Atividade/Descrição | Rotina | Integração c/ outro Módulo/Depto | MIT010 | Qtd Mínima de Registros a Incluir | Responsável | Departamento | Realizado Dt. Inicio | Realizado Dt. Fim | Status
Pré-requisitos
1 | Saldos em estoque | Manual |  |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
2 | Analise das Notas Fiscais de Entrada | Manual |  |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
3 | Analise das Notas Fiscais de Saida | Manual |  |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
Cadastros
4 | Produtos cadastrados considerando abas fiscais | MATA010 |  |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
5 | Fornecedores cadastrados | MATA020 | Compras/Financeiro |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
6 | Clientes cadastrados | MATA030 | Faturamento/Financeiro |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
7 | TES cadastradas | MATA080 |  |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
8 | Selecionar as operações a serem utilizadas e conferir os parâmetros (Venda, Importação, Compra, Remessa). | Manual |  |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
9 | Conferir os parâmetros fiscais referentes às operações selecionadas | Manual |  |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
10 | Selecionar os itens que serão utilizados no Protótipo e informar Manufatura | Manual |  |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
11 | Pedidos de vendas cadastrados | MATA410 |  |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
12 | Pedidos de compras cadastrados | MATA121 |  |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
13 | Inclusão de alíquotas de ISS | Manual |  |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
14 | Inclusão de códigos de serviço | Manual |  |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
15 | Exceções fiscais cadastradas e amarradas aos produtos e/ ou clientes | MATA540 |  |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
Processos Principais
16 | Inclusão de ajuste manual nota de entrada | MATA910 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
17 | Inclusão de ajuste manual nota de saída | MATA920 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
18 | Incluir acerto fiscal | MATA900 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
19 | Reprocessamento Fiscal | MATA930 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
20 | Emissão livro de Entradas / Saidas | MATR930 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
21 | Emissão livro controle de Produção e estoque modelo 3 | MATR930 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
22 | Emissão livro Inventario modelo P7 | MATR460 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
23 | Emissão livro apuração IPI modelo P8 | MATR942 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
24 | Emissão livro apuração ICMS modelo P9 | MATR940 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
25 | Emissão livro de Emitentes P10 | MATR955 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
26 | Emissão livro ISS modelo 51 (Serviços Prestados) | MATR990 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
27 | Gerar apuração de IPI | MATR942 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
28 | Gerar apuração de ICMS e GNRE caso imposto a recolher | MATR940 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
29 | Gerar apuração PIS / COFINS | MATA996 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
30 | Gerar apuração ISS | MATR990 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
31 | Gerar lançamentos apartir da Nota Fiscal entrada ou manual no controle CIAP | MATA905 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
32 | Gerar credito ICMS - CIAP referente ao mês | MATA985 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
33 | Gerar livro de CIAP modelos C e D | MATA905 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
34 | Gerar arquivo DCTF referente a tributos federiais (PIS/PASEP, IRPJ, IPI, IOF, CSLL, COFINS, CPMF, CIDE) | MATA978 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
35 | Gerar arquivo magnetico referente as informações estaduais e interestaduais | MATA940 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
36 | Gerar arquivo magnetico como PER-COMP entre outros | MATA940 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
37 | Gerar arquivo magnetico referente a GIA | MATA940 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
38 | Gerar arquivo magnetico referente ao SPED Fiscal | MATA940 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
39 | Gerar arquivo magnetico referente ao sped pis-cofins | MATA940 |  |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
Consultas e Relatórios
40 | KARDEX Modelo P3 | MATR930 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
41 | Registro de Inventário P7 | MATR460 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
42 | Registro de Apuração de IPI Modelo P8 | MATR942 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
43 | Registro de Apuração de ICMS Modelo P9 | MATR940 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
44 | Registro de Apuração de ISS Modelo 51 | MATR990 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
45 | Registro de Apuração de ISS Modelo 56 | MATR912 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
46 | Relatório PIS/COFINS | MATR906 |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado

## GESTÃO DE CONTRATOS
Roteiro de Testes de Processos
Data: |  | Módulo: GS
Projeto:
ID | Atividade/Descrição | Rotina | Integração c/ outro Módulo/Depto | MIT010 | Qtd Mínima de Registros a Incluir | Responsável | Departamento | Realizado Dt. Inicio | Realizado Dt. Fim | Status
Pré-requisitos
Cadastros
1 | Incluir o cadastro Taxa de Indices | CNTA070 |  |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
2 | Incluir o cadastro Tipos de Contrato | CNTA020 |  |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
3 | Incluir o cadastro Tipos de Caução | CNTA040 |  |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
4 | Incluir o cadastro Tipos de Planilha | CNTA230 |  |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
5 | Incluir o cadastro Tipos de Desconto | CNTA250 |  |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
6 | Incluir o cadastro Tipos de Ocorrência | CNTA190 |  |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
7 | Incluir o cadastro Motivo de Paralisação de Contratos | CNTA230 |  |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
8 | Incluir o cadastro Tipo de Revisão de Contratos | CNTA010 |  |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
Processos Principais
9 | Executar o Assistente de Contratos | TECA850 | Contratos |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
10 | Manutenção dos Contratos - Gestão de Contratos | TECA870 | Contratos, Faturamento, Financeiro |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
11 | Criar Revisão de Contrato | CNTA010 | Contratos |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
Consultas e Relatórios
12 | Imprimir Boletim de Medição de Serviço | CNTR040 |  |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
13 | Realizar Consulta de Contratos | CNTA300 |  |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado