## Planilha1 (hidden)
CRONOGRAMA ROMMANEL
IMPLANTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RM
WBS | Nome da tarefa | Realizado (Hrs) | Início orçado | Conclusão | Recurso
1 | PROJETO RH - ROMMANEL | 163 | 2018-12-17 | 2019-04-12 | ROMMANEL/TOTVS
1.1 | INFRAESTRUTURA | 14 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | ROMMANEL/TOTVS
1.1.01 | Reunião de Abertura | 3 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | ROMMANEL/ TOTVS | ok
1.1.02 | Elaboração do Cronograma | 3 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | TOTVS
1.1.03 | Instalação do RM | 1 | 2018-12-17 | 2018-12-14 | TOTVS
1.1.04 | Configuração do RM x SQL | 1 | 2018-12-17 | 2018-12-14 | TOTVS
1.1.05 | Criação do Banco de Dados | 1 | 2018-12-18 | 2018-12-14 | TOTVS
1.1.06 | Criação das Empresas | 1 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | TOTVS
1.1.07 | Criação dos Usuários e Menus de Acessos | 1 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | TOTVS
1.1.08 | Solicitar liberação senha | 1 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | TOTVS
1.1.09 | Instalação e Configuração do Client nas Estações | 1 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | TOTVS
1.1.10 | Coordenação - MIT010 | 1 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | TOTVS
1.2 | DEFINIÇÕES CADASTRAIS / IMPORTAÇÃO DE DADOS | 20 | 0 | 2019-01-25 | ROMMANEL/TOTVS
1.2.01 | Cadastro de Coligadas | 1 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | ROMMANEL/ TOTVS
1.2.02 | Base Financeira - Cadastro de Banco e Agencias | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-20 | ROMMANEL/TOTVS
1.2.03 | Tabelas de Calculos | 1.5 | 2018-12-26 | 2018-12-20 | TOTVS
1.2.04 | Cadastro dos Cargos | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-20 | ROMMANEL/TOTVS
1.2.05 | Cadastro de Filiais | 2 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | ROMMANEL/ TOTVS
1.2.06 | Cadastro de Departamento | 0.5 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | ROMMANEL/ TOTVS
1.2.07 | Cadastro de Calendario | 0.5 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | ROMMANEL/ TOTVS
1.2.08 | Tabelas de Valores Fixos | 0.5 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | TOTVS
1.2.09 | Cadastro das Tabelas Dinamicas | 0.5 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | ROMMANEL/ TOTVS
1.2.10 | Cadastro / Histórico das Funções | 0.5 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | ROMMANEL/ TOTVS
1.2.11 | Cadastro de Eventos | 0.5 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | ROMMANEL/ TOTVS
1.2.12 | Cadastro / Histórico de Horarios | 0.5 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | ROMMANEL/ TOTVS
1.2.13 | Cadastro / Histórico de Seções | 0.5 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | ROMMANEL/ TOTVS
1.2.14 | Cadastro / Histórico de Sindicatos | 0.5 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | ROMMANEL/ TOTVS
1.2.15 | Cadastro de Linhas de Transporte | 0.5 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | ROMMANEL/ TOTVS
1.2.16 | Cadastro de Tarifa de Vale Transporte | 0.5 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | ROMMANEL/ TOTVS
1.2.17 | Cadastro de Funcionarios | 2 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | ROMMANEL
1.2.18 | Cadastro de Dependentes | 1 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | ROMMANEL
1.2.19 | Cadastro dos Campos Complementares | 1 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | ROMMANEL/TOTVS
1.2.20 | Histórico salarial | 1 | 2019-02-15 | 2019-02-28 | ROMMANEL/TOTVS
1.2.21 | Histórico de Afastamento | 1 | 2019-02-15 | 2019-02-28 | ROMMANEL/TOTVS
1.2.22 | Cadastro dos Centros de Custo | 1 | 2019-01-21 | 2019-01-25 | ROMMANEL/TOTVS
1.2.23 | Coordenação - MIT010 | 1 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | ROMMANEL/TOTVS
1.3 | TREINAMENTO CADASTRAL | 1 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | ROMMANEL/TOTVS
1.3.1 | Coordenação - MIT010 | 1 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | ROMMANEL/TOTVS
1.4 | DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS E PARAMETRIZAÇÕES | 71 | 2019-01-21 | 2019-03-25 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.01 | Entrada de Movimentos | 2 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.02 | Lançamento do Grupo de Eventos | 1.5 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.03 | Parametros globais | 3 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.04 | Parametrizar os eventos da folha (medias de 13° Salari e ferias, incidencias de calculo Rubricas do esocial) | 1 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.05 | Formulas de calculo dos eventos | 2 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.06 | Parametros do sindicato / Dissidio | 1 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.07 | Parametros de Seções | 1 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.08 | Executa Recalculo | 1 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.09 | Bloqueia Recalculo | 3 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.10 | Importação de Movimentos | 1 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.11 | Consulta Movimento da Integração | 3 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.12 | Cancelamento da Movimentação | 3 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.13 | Calculo de Adiantamento salarial | 1 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.14 | Calculo de Folha | 16 | 2019-01-28 | 2019-01-31 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.17 | Calculo do 13º salario | 4 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.18 | Calculo de Reajuste salarial / Dissidio | 2 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.19 | Coordenação - MIT010 | 1 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.2 | FOLHA / Encargos | 4 | 2019-01-28 | 2019-01-31 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.2.1 | Gerar Guia de INSS | 1 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.2.2 | Gerar SEFIP | 1 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.2.3 | Importar SEFIP | 1 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.2.4 | Coordenação - MIT010 | 1 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.3 | FÉRIAS | 4.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.3.1 | Marcação das Férias | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.3.2 | Calculo das Férias | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.3.3 | Cancelamento das Férias | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.3.4 | Lançar férias coletivas Globais | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.3.5 | Lançar férias Individuais | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.3.6 | Finalizar férias | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.3.7 | Acertar Período Aquisitivo de Ferias | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.3.8 | Coordenação - MIT010 | 1 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4 | RESCISÃO | 8 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4.1 | Cadastro de Rescisões | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4.2 | Recalculo de Rescisões | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4.3 | Aviso Previo Coletivo | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4.4 | Cancelar Aviso Previo Coletivo | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4.5 | Cancelar Rescisão | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4.6 | Gerar Rescisão Complementar | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4.7 | Gerar Rescisão Coletiva | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4.8 | Lançar Liquido de Rescisão | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4.9 | Gerar GRFC | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4.10 | Gerar Passivo Trabalhista | 1 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4.11 | Gerar o TRCT | 1 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4.12 | Gerar o Seguro Desemprego | 0.5 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.4.13 | Coordenação - MIT010 | 1 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.5 | FOLHA / Rotinas Anuais | 8 | 2019-03-18 | 2019-03-25 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.5.1 | Gerar RAIS | 1 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.5.2 | Gerar RAIS para Conferencia | 1 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.5.3 | Gerar RAIS Retificadora | 1 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.5.4 | Gerar DIRF | 1 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.5.5 | Gerar DIRF para Conferencia | 1 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.5.6 | Gerar DIRF em Arquivo | 1 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.5.7 | Gerar Informe de Rendimentos | 1 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | ROMMANEL/TOTVS
1.4.5.8 | Coordenação - MIT010 | 1 | 2019-03-18 | 2019-03-25 | ROMMANEL/TOTVS
1.5 | TREINAMENTOS DOS PROCESSOS | 10 | 2019-01-14 | 2019-02-13 | ROMMANEL/TOTVS
1.5.1 | Calculos de Adiantamento salarial | 0 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | ROMMANEL/TOTVS
1.5.2 | Calculo de Folha | 2 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | ROMMANEL/TOTVS
1.5.3 | Calculo de Rescisão | 3 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | ROMMANEL/TOTVS
1.5.4 | Calculo de Férias | 1 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | ROMMANEL/TOTVS
1.5.5 | Calculo do 13º salario | 1 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | ROMMANEL/TOTVS
1.5.6 | Calculo de Reajuste salarial / Dissidio | 1 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | ROMMANEL/TOTVS
1.5.7 | Geração de Encargos | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-12 | ROMMANEL/TOTVS
1.5.8 | Coordenação - MIT010 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-12 | ROMMANEL/TOTVS
1.6 | SIMULAÇÃO E VALIDAÇÃO | 28 | 2019-02-01 | 2019-03-14 | ROMMANEL/TOTVS
1.6.1 | Simulação Folha Compet. Janeiro/2019 | 8 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | ROMMANEL/TOTVS
1.6.1.01 | Ajustes | 4 | 2019-02-04 | 2019-02-07 | ROMMANEL/TOTVS
1.6.1.02 | Coordenação - MIT010 | 2 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | ROMMANEL/TOTVS
1.6.2 | Simulação Folha Compet. Fevereiro/2019 | 8 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | ROMMANEL/TOTVS
1.6.2.01 | Ajustes | 4 | 2019-03-11 | 2019-03-14 | ROMMANEL/TOTVS
1.6.2.02 | Coordenação - MIT010 | 2 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | ROMMANEL/TOTVS
1.7 | SISTEMA EM PRODUÇÃO | 17 | 2019-03-15 | 2019-04-12 | ROMMANEL/TOTVS
1.7.1 | Disponibilidade em Produção | 8 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | ROMMANEL/TOTVS
1.7.2 | Adiantamento salarial - Produção | 8 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | ROMMANEL/TOTVS
1.7.3 | Acompanhamento/Suporte | 8 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | ROMMANEL/TOTVS
1.7.3 | Coordenação - MIT010 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | ROMMANEL/TOTVS
1.8 | FECHAMENTO E APURAÇÃO "UM MÊS" | 2 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | ROMMANEL/TOTVS
1.8.1 | Coordenação - MIT062 | 2 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | ROMMANEL/TOTVS
Formulas:
Conclusão = [Conclusão, row below]
Início orçado = [Início orçado, row below]
Note on E40: DATA PRAZO PARA ENTREGA DE TODOS OS CADASTROS INCLUSIVE COM OS CADASTROS DE FUNCIONARIOS FINALIZADOS.
Note on F40: DATA PRAZO PARA ENTREGA DE TODOS OS CADASTROS INCLUSIVE COM OS CADASTROS DE FUNCIONARIOS FINALIZADOS.
Note on E42: DATA QUE ENCERRA-SE TODOS OS TREINAMENTOS DE CADASTROS
Note on F42: DATA QUE ENCERRA-SE TODOS OS TREINAMENTOS DE CADASTROS

## Cronograma ERP PROTHEUS (hidden)
CRONOGRAMA SET LININGS PARA MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
WBS | Nome da tarefa | Trabalho (Hrs) | Início | Término | Reprogramado | Recursos | % Concluído | OBS
| PROJETO MODULO ERP PROTHEUS - MODULO ESTOQUE | #REF! | 2023-03-03 | 2023-05-09 |  | TOTVS/SET LININGS
1 | FASE 1 - PREPARAÇÃO |  | 2023-03-03 | 2023-03-07 |  | SILVIO/DAYSE/SET LININGS
1.1 | Validação passagem de bastão comercial | 0 | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  | SILVIO/DAYSE | 100%
1.2 | Validação dos envolvidos no projeto | 0 | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  | SET LININGS | 0%
1.3 | Elaborar o cronograma do projeto (Mit032) | 5 | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  | DAYSE | 100%
1.4 | Validar o cronograma do projeto (Mit032) (Cliente) | 0 | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  | SET LININGS | 0%
2 | INFRAESTRUTURA |  | 2023-03-07 | 2023-03-09 |  | REGINALDO/SET LININGS
2.1 | Instação - Modulo do estoque - Hospedagem fornecedor do Cliente | 3 | 2023-03-07 | 2023-03-09 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
2.2 | Conferencia e validação do sistema hospedado | 3 | 2023-03-07 | 2023-03-09 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
2.3 | Criação de base local para testes se necessario | 3 | 2023-03-08 | 2023-03-08 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
3 | LEVANTAMENTO DO PROCESSO - MIT 041 |  | 2023-03-07 | 2023-03-14 |  | REGINALDO/SET LININGS
3.1 | Entrevista/Workshop modulo Estoque e Custo | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-09 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
3.2 | Documentar o processo do estoque do cliente | 8 | 2023-03-08 | 2023-03-09 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
3.3 | Validação do processo estoque |  | 2023-03-10 | 2023-03-13 |  | SET LININGS | 0%
3.4 | Realizar análise dos GAPs identificados (GAP Analysis) | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
3.5 | Elaborar o roteiro de testes | 4 | 2023-03-14 | 14/03/20023 |  | REGINALDO | 0%
3.6 | Prepara para a capacitação | 4 | 2023-03-14 | 14/03/20023 |  | REGINALDO | 0%
3.1.1 | IMPORTAÇÃO DE DADOS |  | 2023-03-07 | 2023-03-20
3.1.1.2 | Definir o que será importado |  | 2023-03-07 | 2023-03-08 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
3.1.1.3 | Fornecer layout Totvs |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  | REGINALDO | 0%
3.1.1.4 | Extrair dados a serem importados |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | SET LININGS | 0%
3.1.1.5 | Importar para o ERP Protheus |  | 2023-03-15 | 2023-03-16 |  | REGINALDO | 0%
3.1.1.6 | Validar dados importados |  | 2023-03-17 | 2023-03-20 |  | SET LININGS | 0%
3.1.1.7 | Coordenação - MIT010 |  | 2023-03-07 | 2023-03-20 |  | DAYSE | 0%
4 | FASE 4 - REALIZAÇÃO |  | 2023-03-21 | 2023-03-22 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.1 | PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA |  | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.1.1 | Configurar modulo Estoque e custo |  | 2023-03-21 | 2023-03-22 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.1.2 | Sistema configurado e disponível |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.1.3 | Validação do ambiente |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2 | CAPACITAÇÃO - PROTOTIPO ISOLADO |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.2.1 | CADASTROS BASICOS ESTOQUE/CUSTO |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.2.2 | Cadastro de Tipo de entrada e saida |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.3 | Definição/Cadastral FORNECEDORES |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.4 | Definição/Cadastral PRODUTO X FORNECEDORES |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.5 | Definição/Cadastral local de estoque |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.6 | Definição/Cadastral contatos |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.7 | Definição/Cadastral GRUPO DE PRODUTOS |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.8 | Definição/Cadastral MOEDAS |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.9 | Definição/Cadastral NATUREZAS |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.10 | Definição/Cadastral COND. PAGTO |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.11 | Definição/Cadastral COMPLEMENTO DO PRODUTO |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
3.2.1.8 | Definição/Cadastral GRUPO DE PRODUTOS |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
3.2.1.9 | Definição/Cadastral COMPLEMENTO DO PRODUTO |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.12 | Definição/Cadastral CONSUMO MEDIO |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.13 | Definição/Cadastral produto |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.14 | Definição/Cadastral UNIDADE DE MEDIDA |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.15 | Definição/Cadastral CENTRO DE CUSTO |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.16 | Definição/Cadastral TIPOS DE MOVIMENTOS |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
3.2.1.21 | Definição/Cadastral ORÇAMENTO |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.17 | Capacitação realizada - Validação do cliente |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.2.18 | Coordenação - MIT010 |  | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3 | CAPACITAÇÃO - PROTOTIPO INTEGRADO |  | 2023-04-04 | 2023-04-20 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.1 | ESTOQUE E CUSTO |  | 2023-04-04 | 2023-04-20 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.2 | Processo carga saldo de estoque |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.3 | Saldos iniciais |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.4 | Saldos iniciais Fifo / Lifo |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.5 | Saldos iniciais lotes |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.6 | Saldos em estoque |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.7 | Processo de recebimento |  | 2023-04-05 | 2023-04-06 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.8 | Pré nota entrada |  | 2023-04-05 | 2023-04-06 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.9 | Documento de entrada |  | 2023-04-05 | 2023-04-06 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.10 | Transferencia entre filiais |  | 2023-04-05 | 2023-04-06 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
3.3.10.10 | Reunião de status report |  | 2023-04-05 | 2023-04-06 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.11 | Nota de conhecimento frete |  | 2023-04-05 | 2023-04-06 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.12 | Processo de movimentação do estoque |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.13 | Internos e Mod 2 |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.14 | Transferencia entre armazens e Mod2 |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.15 | Solicitação ao armazem |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.16 | gerar pre requisição |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.17 | Baixar pre requisição |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.18 | Liberação de solicitação ao armazem |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | REGINALDO/SET LININGS | 0%
4.3.19 | Processo de controle de rastreabilidade |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.20 | Manutenção de lotes |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.21 | Bloqueio de lotes |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.22 | Processo de iventario |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.23 | Bloqueio de inventario |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.24 | lançamento iventario |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.25 | acerto iventario |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.26 | Itens para o iventario |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.27 | Conferencia para o iventario |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.28 | Processo gestão de custos |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.29 | Custo medio |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.30 | Processo fechamento |  | 2023-04-18 | 2023-04-20 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.31 | Saldo atual para o saldo final |  | 2023-04-18 | 2023-04-20 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.32 | Virada saldo |  | 2023-04-18 | 2023-04-20 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.33 | Miscelania |  | 2023-04-18 | 2023-04-20 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.34 | Consultas |  | 2023-04-18 | 2023-04-20 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.3.35 | Relatorios |  | 2023-04-18 | 2023-04-20 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.4 | Teste e simulações |  | 2023-04-25 | 2023-04-27 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.4.1 | Copiar da base de produção para teste - (Base de teste) |  | 2023-04-25 | 2023-04-27 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.4.2 | Executar scripts de limpeza de base |  | 2023-04-25 | 2023-04-27 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.4.3 | Simulação/Validação sistema Estoque |  | 2023-04-25 | 2023-04-27 |  | REGINALDO/SET LININGS
4.4.4 | Reunião com o comite para definição da entrada em produção - Mit 061 |  | 2023-04-25 | 2023-04-27 |  | REGINALDO/SET LININGS
5 | FASE 4 - OPERAÇÃO - Sistema em produção |  | 2023-05-02 | 2023-05-02 |  | REGINALDO/SET LININGS
5.1 | Disponibilização em produção |  | 2023-05-02 | 2023-05-02 |  | REGINALDO/SET LININGS
5.2 | Acompanhamento modulo estoque e custo |  | 2023-05-03 | 2023-05-04 |  | REGINALDO/SET LININGS
5.1.1 | ENCERRAMENTO DO PROJETO |  | 2023-05-09 | 2023-05-09 |  | REGINALDO/SET LININGS
5.1.2 | Reunião de encerramento - Mit062 |  | 2023-05-09 | 2023-05-09 |  | REGINALDO/SET LININGS
5.1.3 | Encaminhar Cliente para o Suporte Padrão |  | 2023-05-09 | 2023-05-09 |  | REGINALDO/SET LININGS

## ERP Protheus HPF - 08012023
WBS | Nome da tarefa | Trabalho (Hrs) | Início | Término | Reprogramado | ESTAGIO | % Progesso | OBS
1 | FISCAL |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | 20% | Indicadores de Gerencias
2 | CONTABILIDADE |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | 30% | Indicadores de Gerencias
3 | ATIVOS |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | 45% | Indicadores de Gerencias
4 | ESTOQUES |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | 35% | Indicadores de Gerencias
5 | GESTÃO DE CONTRATOS |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | 45% | Indicadores de Gerencias